## สิงห์บุรีปีงบ59ลงไป
รายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 12 ต.ค.2559 ปีงบประมาณ 2559 ลงไป จ.สิงห์บุรี | [6 empty] | ณ..30..มีนาคม 2560......
หน่วยบริการ | ปีงบประมาณ | จำนวนเงิน | รายการ | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (UC) | [5 empty] | หมายเหตุ
|  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  | ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว | ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
[5 empty] | อยู่ระหว่างจัดทำ Spec. | อยู่ระหว่างการจัดหา | อยู่ระหว่างการทำสัญญา
รพ.สิงห์บุรี |  | 1700000 | เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต | 1700000 | - | 1700000 | - | - | - | รายงานขออนุมัติซื้อ
รพ.อินทร์บุรี |  | 280000 | เครื่องติดตามสัญญาณชีพ | - | 280000 | - | - | - | - | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางทุกรายการ
|  | 480000 | ยูนิตทำฟัน | - | 480000 | - | - | - | -
|  | 1200000 | เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล | - | 1200000 | - | - | - | -
|  | 150000 | เครื่องเอกซเรย์ฟัน | - | 150000 | - | - | - | -
|  | 33000 | เครื่องวัดความยาวรากฟัน | - | 33000 | - | - | - | -
|  | 110000 | เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | - | 110000 | - | - | - | -
|  | 21000 | เครื่องขูดหินปูน | - | 21000 | - | - | - | -
|  | 16800 | เครื่องปั่นอมันกัม | - | 16800 | - | - | - | -
|  | 18998 | เครื่องฉายแสง | - | 18998 | - | - | - | -
รพ.บางระจัน |  | 1700000 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน1เครื่อง | - | 1700000 | - | - | - | - | ขอนุมัติใช้เงินบำรุงสมทบ
รพ.ค่ายบางระจัน |  | 2000 | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบบีบมือ | - | - | - | - | 2000 | - | รอส่งมอบของ
|  | 523000 | รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา | - | - | 523000 | - | - | - | จัดทำประกาศสอบราคา
|  | 80000 | เตียงคนไข้แบบนอนปรับระดับได้ | - | 80000 | - | - | - | - | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
|  | 42000 | รถเข็นผ้าสะอาด | - | 42000 | - | - | - | - | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
รพ.พรหมบุรี |  | 17900 | ตู้จัดเก็บเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย | - | - | - | - | - | 17900 | อยู่ในระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
รพ.ท่าช้าง |  | 15000 | เครื่องส่องตรวจตา หู คอ จมูก | - | - | 15000 | - | - | - | ติดต่อให้ผู้ขายเสนอราคาครุภัณฑ์
|  | 6389698 |  | 1700000 | 4131798 | 2238000 | 0 | 2000 | 17900