## แบบฟอร์มสรุปเขต4
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2566)
หน่วยงานสังกัด | หน่วยงานที่มีแผนติดตั้ง (แห่ง) (ก+ข) | สถานการณ์ดำเนินงานตามแผน |  |  |  | หมายเหตุ
|  | ก) ยังไม่เริ่มดำเนินการ (แห่ง) | ข) อยู่ระหว่างดำเนินการ (แห่ง)
|  |  | 1.เริ่มดำเนินโครงการ | 2.อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 3.สิ้นสุดโครงการ
เขต 4 | 146 | 132 | 7 | 2 | 5
1. นครนายก | 9 | 7 | 2
2. นนทบุรี | 15 | 14 |  |  | 1
3. ปทุมธานี | 16 | 14 | 2
4. อยุธยา | 33 | 33
5. ลพบุรี | 19 | 19 |  |  |  | อยู่ระหว่างประสานงานกับบริษัทเอกชนและ กกพ.
6. สระบุรี | 26 | 17 | 3 | 2 | 4
7. สิงห์บุรี | 13 | 13
8. อ่างทอง | 15 | 15
รวม | 146

## นครนายก
รายละเอียดของหน่วยงาน | [6 empty] | 1. การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านมา |  |  |  |  | 2.แผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | [5 empty] | 3. สถานะการดำเนินงานตามแผน
เขตสุขภาพ | รหัสหน่วยงาน | หน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ประเภทService Plan | จำนวนเตียงจริง | ชื่อจังหวัด | [5 empty] | สถานะของแผน (ไม่มี/มี) | การดำเนินงานของแผนงาน |  |  |  | หมายเหตุ | เริ่มดำเนินโครงการ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ระบุวันที่ช่วงเวลา) |  |  |  | สิ้นสุดโครงการ
[7 empty] | ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ | หมายเหตุ | รพ.มีความต้องการติดตั้งเพิ่มหรือไม่*เลือก (ใช่/ไม่) | [6 empty] | (สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ)
[13 empty] | วัน/เดือน/ปีที่เริ่มติดตั้ง | วัน/เดือน/ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ |  | รวบรวมจัดส่งเอกสาร | ส่งเอกสารครบถ้วน | รออนุมัติโครงการ | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ว/ด/ป) | ลงนามในสัญญา(ว/ด/ป) | ดำเนินการติดตั้งระบบ(ว/ด/ป) | ตรวจรับและส่งมอบงาน (ว/ด/ป) | วัน/เดือน/ปีที่ติดตั้งแล้วเสร็จ
4 | 10698 | โรงพยาบาลนครนายก | โรงพยาบาลทั่วไป | S | 314 | นครนายก | 2566 | 834 | อื่นๆโปรดระบุในหมายเหตุ | เงินงบประมาณ |  | มี | ภายในมิถุนายน2566 | ภายในสิงหาคม2566 | 834 | เงินบำรุง |  | / | /
4 | 10864 | โรงพยาบาลบ้านนา | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 70 | นครนายก | - | - |  |  |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กกพ | ค.กกพ.ระยะที่ 1 | / | /
4 | 10865 | โรงพยาบาลองครักษ์ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 33 | นครนายก | 2564 | 30 | เงินบำรุง |  | ใช่ | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2567 |  | เงินบำรุง
4 | 10863 | โรงพยาบาลปากพลี | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 10 | นครนายก | - | - |  |  |  | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2567 |  | กฟน/กฟน | อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล/กฟภ
4 | 00016 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |  |  | นครนายก | ยังไม่มีการติดตั้ง Solar cell |  |  |  |  | มี | 2566 |  |  | กฟน/กฟน | อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประมาณค่าใช้จ่าย และจัดหางบประมาณในการดำเนินการติดตั้ง
4 | 00212 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | นครนายก | ยังไม่มีการติดตั้ง Solar cell |  |  |  |  | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2567 |  | กฟน/กฟน | กฟภ.อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล
4 | 00211 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | นครนายก | ยังไม่มีการติดตั้ง Solar cell |  |  |  |  | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2567 |  | กฟน/กฟน | กฟภ.อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล
4 | 00210 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | นครนายก | ยังไม่มีการติดตั้ง Solar cell |  |  |  |  | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2567 |  | กฟน/กฟน | กฟภ.อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล
4 | 00213 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | นครนายก | ยังไม่มีการติดตั้ง Solar cell |  |  |  |  | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2567 |  | กฟน/กฟน | กฟภ.อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล
Note on Q5: ====== ID#AAAAoxDHzl8 user (2023-01-20 11:39:16) เงินบำรุง /กฟน. / กฟภ. /กองทุน....

## นนทบุรี
รายละเอียดของหน่วยงาน | [6 empty] | 1. การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านมา |  |  |  |  | 2.แผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | [5 empty] | 3. สถานะการดำเนินงานตามแผน
เขตสุขภาพ | รหัสหน่วยงาน | หน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ประเภทService Plan | จำนวนเตียงจริง | ชื่อจังหวัด | [5 empty] | สถานะของแผน (ไม่มี/มี) | การดำเนินงานของแผนงาน |  |  |  | หมายเหตุ | เริ่มดำเนินโครงการ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ระบุวันที่ช่วงเวลา) |  |  |  | สิ้นสุดโครงการ
[7 empty] | ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ | หมายเหตุ | รพ.มีความต้องการติดตั้งเพิ่มหรือไม่*เลือก (ใช่/ไม่) | [6 empty] | (สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ)
[13 empty] | วัน/เดือน/ปีที่เริ่มติดตั้ง | วัน/เดือน/ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ |  | รวบรวมจัดส่งเอกสาร | ส่งเอกสารครบถ้วน | รออนุมัติโครงการ | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ว/ด/ป) | ลงนามในสัญญา(ว/ด/ป) | ดำเนินการติดตั้งระบบ(ว/ด/ป) | ตรวจรับและส่งมอบงาน (ว/ด/ป) | วัน/เดือน/ปีที่ติดตั้งแล้วเสร็จ
4 | 10686 | โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า | โรงพยาบาลศูนย์ | A | 611 | นนทบุรี | - | 800 | กฟน/กฟภ |  | ใช่ | มี | ภายในเมษายน2566 | ภายในธันวาคม2566 | 800 | กฟน/กฟภ
4 | 10758 | โรงพยาบาลบางบัวทอง | โรงพยาบาลชุมชน | M2 | 220 | นนทบุรี | - | 100 | อื่นๆโปรดระบุในหมายเหตุ | กองทุนไฟฟ้า/เงินบำรุง | ใช่ | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2567 | 150 | เงินบำรุง
4 | 10757 | โรงพยาบาลบางใหญ่ | โรงพยาบาลชุมชน | M2 | 144 | นนทบุรี |  | 10 | เงินบริจาค |  | ใช่ | มี | ภายในปี 2568 | ภายในปี 2568 | 150 | กกพ.
4 | 10759 | โรงพยาบาลไทรน้อย | โรงพยาบาลชุมชน | F1 | 58 | นนทบุรี | 2564 | 100 | เงินบริจาค |  | ใช่ | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2567 | 100 | เงินบำรุง
4 | 10756 | โรงพยาบาลบางกรวย | โรงพยาบาลชุมชน | F1 | 60 | นนทบุรี |  | 100 |  | กองทุนไฟฟ้า/เงินบำรุง | ใช่ | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2566 | 100 | เงินบำรุง
4 | 10760 | โรงพยาบาลปากเกร็ด | โรงพยาบาลชุมชน | F1 | 76 | นนทบุรี | - | 100 |  | กองทุนไฟฟ้า/เงินบำรุง | ใช่ | มี | ภายในปี 2568 | ภายในปี 2568 | 100 | กกพ | ค.กกพ.ระยะที่ 2
4 | 28875 | โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 33 | นนทบุรี | - | 100 |  | กองทุนไฟฟ้า/เงินบำรุง | ใช่ | มี | ภายในปี 2568 | ภายในปี 2568 | 100 | เงินบำรุง
4 | 41768 | โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 30 | นนทบุรี | - | 100 | เงินบำรุง | กองทุนไฟฟ้า/เงินบำรุง | ใช่ | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2566 | 50 | เงินบำรุง
4 | 00002 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |  |  | นนทบุรี | 2566 | 100 | อื่นๆโปรดระบุในหมายเหตุ | กองทุนไฟฟ้า/งบลงทุน |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2566 | 57.6 | กฟน/กฟน | กฟภ.
4 | 00086 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | นนทบุรี | [5 empty] | มี | ภายในปี 2568 | ภายในปี 2568 | 50 | กฟน/กฟน | อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล
4 | 00083 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | นนทบุรี | [5 empty] | มี | ภายในปี 2568 | ภายในปี 2568 | 50 | กฟน/กฟน | อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล
4 | 00085 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบัวทอง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | นนทบุรี | [5 empty] | มี | ภายในปี 2568 | ภายในปี 2568 | 50 | กฟน/กฟน | อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล
4 | 00084 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | นนทบุรี | [5 empty] | มี | ภายในปี 2568 | ภายในปี 2568 | 50 | กฟน/กฟน | อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล
4 | 00087 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | นนทบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  |  |  | มี | ภายในปี 2568 | ภายในปี 2568 | 50 | กฟน/กฟน | อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล
4 | 00082 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | นนทบุรี | [5 empty] | มี | ภายในปี 2568 | ภายในปี 2568 | 50 | กฟน/กฟน | อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล
Note on Q5: ====== ID#AAAAoxDHzl8 user (2023-01-20 11:39:16) เงินบำรุง /กฟน. / กฟภ. /กองทุน....

## ปทุมธานี
รายละเอียดของหน่วยงาน | [6 empty] | 1. การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านมา |  |  |  |  | 2.แผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | [5 empty] | 3. สถานะการดำเนินงานตามแผน
เขตสุขภาพ | รหัสหน่วยงาน | หน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ประเภทService Plan | จำนวนเตียงจริง | ชื่อจังหวัด | [5 empty] | สถานะของแผน (ไม่มี/มี) | การดำเนินงานของแผนงาน |  |  |  | หมายเหตุ | เริ่มดำเนินโครงการ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ระบุวันที่ช่วงเวลา) |  |  |  | สิ้นสุดโครงการ
[7 empty] | ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ | หมายเหตุ | รพ.มีความต้องการติดตั้งเพิ่มหรือไม่*เลือก (ใช่/ไม่) | [6 empty] | (สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ)
[13 empty] | วัน/เดือน/ปีที่เริ่มติดตั้ง | วัน/เดือน/ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ |  | รวบรวมจัดส่งเอกสาร | ส่งเอกสารครบถ้วน | รออนุมัติโครงการ | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ว/ด/ป) | ลงนามในสัญญา(ว/ด/ป) | ดำเนินการติดตั้งระบบ(ว/ด/ป) | ตรวจรับและส่งมอบงาน (ว/ด/ป) | วัน/เดือน/ปีที่ติดตั้งแล้วเสร็จ
4 | 10687 | โรงพยาบาลปทุมธานี | โรงพยาบาลทั่วไป | S | 408 | ปทุมธานี | 2562 | 200 | กฟน/กฟภ | กฟภ | ใช่ | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 700 | กฟน/กฟน | กฟภ
4 | 10762 | โรงพยาบาลธัญบุรี | โรงพยาบาลชุมชน | M2 | 120 | ปทุมธานี | - | - | กฟน/กฟภ |  |  | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2568 | 237 | เงินบำรุง | รพ. อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลร่วมกับ สสจ./โครงการตัวอย่าง (สามโคก) และ ขอข้อมูลต่างๆ จากกฟผ.และประมาณค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว
4 | 10761 | โรงพยาบาลคลองหลวง | โรงพยาบาลชุมชน | F1 | 94 | ปทุมธานี | - | - | กฟน/กฟภ | - | ใช่ | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 500 | เงินบำรุง | อยู่ระหว่างดำเนิน ประสานการติดตั้งกับ กฟภ | /
4 | 10763 | โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 67 | ปทุมธานี | 2562 | 14.26 | กฟน/กฟภ | - | ใช่ | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 68 | กฟน/กฟน | อยู่ระหว่างดำเนิน ประสานการติดตั้งกับ กฟภ
4 | 10765 | โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 34 | ปทุมธานี | - | - | กฟน/กฟภ |  | ใช่ | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2566 | 500 | กฟน/กฟน | อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานการติดตั้งกับ กฟภ
4 | 10766 | โรงพยาบาลลำลูกกา | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 55 | ปทุมธานี | - | - | กฟน/กฟภ | - | ใช่ | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กฟน/กฟน | อยู่ระหว่างรองบประมาณจากโครงการาส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้าหน่วยงานด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | / | / | / |  |  |  |  | ภายในเดือนกัันยายน 2566
4 | 10767 | โรงพยาบาลสามโคก | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 37 | ปทุมธานี |  |  | กฟน/กฟภ | - | ใช่ | มี | ภายในพฤกษภาคม 2566 เฟส1 | ภายในเดือนกันยายน2566เฟส1 | 200 | กฟน/กฟน | กฟภ |  |  |  | กำลังดำเนินการ |  |  |  | ภายในเดือนกันยายน2566เฟส1
4 | 10764 | โรงพยาบาลหนองเสือ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 37 | ปทุมธานี |  |  | กฟน/กฟภ |  | ใช่ | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2567 | 200 | กฟน/กฟน | กฟภ | /
4 | 00003 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |  |  | ปทุมธานี | - | - |  | - |  | มี | ภายในปี 2568 | ภายในปี 2568 | ต้องประเมินก่อน | กฟน/กฟน | ขอสนับสนุนงบ
4 | 00089 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ปทุมธานี | [5 empty] | มี | ภายในปี 2568 | ภายในปี 2568 | ต้องประเมินก่อน | กฟน/กฟน | ขอรับการสนับสนุนงบ
4 | 00090 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ปทุมธานี | [5 empty] | มี | ภายในปี 2568 | ภายในปี 2568 | ต้องประเมินก่อน | กฟน/กฟน | ขอรับการสนับสนุนงบ
4 | 00088 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ปทุมธานี | - | - |  |  |  | มี | ภายในปี 2568 | ภายในปี 2568 | ต้องประเมินก่อน | กฟน/กฟน | ขอรับการสนับสนุนงบ
4 | 00092 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ปทุมธานี | - | - |  |  |  | มี | ภายในปี 2568 | ภายในปี 2568 | ต้องประเมินก่อน | กฟน/กฟน | ขอรับการสนับสนุนงบ
4 | 00093 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำลูกกา | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ปทุมธานี | [5 empty] | มี | ภายในปี 2568 | ภายในปี 2568 | ต้องประเมินก่อน | กฟน/กฟน | ขอรับการสนับสนุนงบ
4 | 00094 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโคก | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ปทุมธานี | - | - |  |  |  | มี | ภายในปี 2568 | ภายในปี 2568 | ต้องประเมินก่อน | กฟน/กฟน | ขอรับการสนับสนุนงบ
4 | 00091 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเสือ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ปทุมธานี | - | - |  |  |  | มี | ภายในปี 2568 | ภายในปี 2568 | ต้องประเมินก่อน | กฟน/กฟน | ขอรับการสนับสนุนงบ
Note on Q5: ====== ID#AAAAoxDHzl8 user (2023-01-20 11:39:16) เงินบำรุง /กฟน. / กฟภ. /กองทุน....

## อยุธยา
รายละเอียดของหน่วยงาน | [6 empty] | 1. การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านมา |  |  |  |  | 2.แผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | [5 empty] | 3. สถานะการดำเนินงานตามแผน
เขตสุขภาพ | รหัสหน่วยงาน | หน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ประเภทService Plan | จำนวนเตียงจริง | ชื่อจังหวัด | [5 empty] | สถานะของแผน (ไม่มี/มี) | การดำเนินงานของแผนงาน |  |  |  | หมายเหตุ | เริ่มดำเนินโครงการ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ระบุวันที่ช่วงเวลา) |  |  |  | สิ้นสุดโครงการ
[7 empty] | ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ | หมายเหตุ | รพ.มีความต้องการติดตั้งเพิ่มหรือไม่*เลือก (ใช่/ไม่) | [6 empty] | (สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ)
[13 empty] | วัน/เดือน/ปีที่เริ่มติดตั้ง | วัน/เดือน/ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ |  | รวบรวมจัดส่งเอกสาร | ส่งเอกสารครบถ้วน | รออนุมัติโครงการ | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ว/ด/ป) | ลงนามในสัญญา(ว/ด/ป) | ดำเนินการติดตั้งระบบ(ว/ด/ป) | ตรวจรับและส่งมอบงาน (ว/ด/ป) | วัน/เดือน/ปีที่ติดตั้งแล้วเสร็จ
4 | 10660 | โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา | โรงพยาบาลศูนย์ | A | 550 | พระนครศรีอยุธยา | ยังไม่มีการติดตั้ง | - |  |  |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | - | กฟน/กฟน | กฟภ อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลร่วมกับกฟภและประมาณค่าใช้จ่าย | [7 empty] | ภายในเดือน ก.ย.67
4 | 10688 | โรงพยาบาลเสนา | โรงพยาบาลทั่วไป | M1 | 208 | พระนครศรีอยุธยา | 2568 | 500 | เงินบำรุง |  |  | มี | ภายในเมษายน2568 | ภายในพฤษภาคม2568 | 500 | เงินบำรุง
4 | 10772 | โรงพยาบาลบางปะอิน | โรงพยาบาลชุมชน | M2 | 90 | พระนครศรีอยุธยา | 2563 | 25 | เงินบริจาค |  | ใช่ | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กกพ | ค.กกพ.ระยะที่ 1 | / | / | /
4 | 10777 | โรงพยาบาลวังน้อย | โรงพยาบาลชุมชน | F1 | 90 | พระนครศรีอยุธยา | 2566 | 300 | เงินบำรุง |  |  | มี | ภายในปี 2566 |  | 300 | เงินบำรุง
4 | 10768 | โรงพยาบาลท่าเรือ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 30 | พระนครศรีอยุธยา | [5 empty] | มี | ภายใน 2568 | ภายใน 2568 | 100 | อื่นๆโปรดระบุในช่องหมายเหตุ | ขอสนับสนุนส่วนกลาง
4 | 10770 | โรงพยาบาลบางไทร | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 40 | พระนครศรีอยุธยา | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  |  |  | มี | 2567 | 2567 | 70 | เงินบำรุง
4 | 10771 | โรงพยาบาลบางบาล | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 26 | พระนครศรีอยุธยา | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  |  |  | มี | ภายในปี 2567 | 2568 | 70 | อื่นๆโปรดระบุในช่องหมายเหตุ | เงินบำรุง/ขอสนับสนุนส่วนกลาง
4 | 10773 | โรงพยาบาลบางปะหัน | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 30 | พระนครศรีอยุธยา | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  |  |  | มี | 2567 | 2567 | 100 | เงินบำรุง
4 | 10774 | โรงพยาบาลผักไห่ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 31 | พระนครศรีอยุธยา | 2566 | 100 | เงินบำรุง |  |  | มี | กุมภาพันธ์ 2566 | 243527 | 160 | กกพ | ค.กกพ.ระยะที่ 2
4 | 10775 | โรงพยาบาลภาชี | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 46 | พระนครศรีอยุธยา | [5 empty] | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2568 | 100 | อื่นๆโปรดระบุในช่องหมายเหตุ | เงินบำรุงจากเงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
4 | 10776 | โรงพยาบาลลาดบัวหลวง | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 40 | พระนครศรีอยุธยา | ยังไม่มีการติดตั้ง | ต้องประเมินก่อน | เงินบำรุง | G2G กับ กฟภ | ใช่ | มี | ภายในปีงบประมาณ 2566 | ภายในปีงบประมาณ 2566 | ต้องประเมินก่อน | เงินบำรุง | อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่,รอนำเสนอจาก กฟภ
4 | 10769 | โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง) | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 60 | พระนครศรีอยุธยา | 2566 | 300 | เงินบริจาค |  |  | มี | 2566-2567 | 2567 | 300 | เงินบริจาค | อยู่ระหว่างผู้บริจาคอนุมัติ
4 | 10779 | โรงพยาบาลอุทัย | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 30 | พระนครศรีอยุธยา | 2567 | 100 | อื่นๆโปรดระบุในหมายเหตุ | เงินบำรุง/กกพ. | ใช่ | มี | 2566 | 2567 | 100 | อื่นๆโปรดระบุในช่องหมายเหตุ | เงินบำรุง/กกพ.
4 | 10778 | โรงพยาบาลบางซ้าย | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 10 | พระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  | ใช่ | มี | 2566 | 2567 | 100 | กกพ | ค.กกพ.ระยะที่ 2 | / | / | / |  |  |  |  | ภายในปี2567
4 | 10781 | โรงพยาบาลบ้านแพรก | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 22 | พระนครศรีอยุธยา | 2567 | 100 | กกพ. | ยังไม่ได้ติดตั้ง | ใช่ | มี | 2567 | ภายในปี 2567 | 100 | กกพ | ค.กกพ.ระยะที่ 2 | / | / | / |  |  |  |  | ภายในปี2567
4 | 10780 | โรงพยาบาลมหาราช | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 24 | พระนครศรีอยุธยา | 2567 | ต้องประเมินก่อน |  | งบกลาง |  | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2567 | ต้องประเมินก่อน | เงินบำรุง | ขอสนับสนุนส่วนกลาง
4 | 00004 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |  |  | พระนครศรีอยุธยา | [5 empty] | มี | ภายในปีงบ 2566 |  | 150 | เงินบำรุง
4 | 00096 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | พระนครศรีอยุธยา | ยังไม่มีการติดตั้ง | 10 | กฟน/กฟภ | ขอสนับสนุน |  | มี | 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กฟน/กฟน | ขอสนับสนุน กฟภ
4 | 00097 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | พระนครศรีอยุธยา | [5 empty] | มี | 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กฟน/กฟน | ขอสนับสนุน กฟภ
4 | 00107 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | พระนครศรีอยุธยา | [5 empty] | มี | 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กฟน/กฟน | ขอสนับสนุน กฟภ
4 | 00098 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางไทร | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | พระนครศรีอยุธยา | [5 empty] | มี | 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กฟน/กฟน | ขอสนับสนุน กฟภ
4 | 00099 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบาล | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | พระนครศรีอยุธยา | [5 empty] | มี | 2567 | ภายในปี 2567 | 100 | กฟน/กฟน | ขอสนับสนุน กฟภ
4 | 00101 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหัน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | พระนครศรีอยุธยา | [5 empty] | มี | 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กฟน/กฟน | ขอสนับสนุน กฟภ
4 | 00100 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | พระนครศรีอยุธยา | [5 empty] | มี | 2566 |  | 100 | กฟน/กฟน
4 | 00110 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | พระนครศรีอยุธยา | [5 empty] | มี | 2566 |  | 100 | กฟน/กฟน
4 | 00102 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | พระนครศรีอยุธยา | [5 empty] | มี | ภายในปีงบ 2567 | ภายในปีงบ 2567 | 100 | กฟน/กฟน | ขอสนับสนุนจาก กฟภ
4 | 00095 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | พระนครศรีอยุธยา | [5 empty] | มี | 2567 | 2567 | 100 | กฟน/กฟน | ขอสนับสนุนจาก กฟภ
4 | 00103 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภาชี | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | พระนครศรีอยุธยา | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  |  |  | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2567 | 100 | กฟน/กฟน | ขอสนับสนุน กฟภ
4 | 00109 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาราช | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | พระนครศรีอยุธยา | [5 empty] | มี | 2566 | ภายในปี 2566 | 100 | กฟน/กฟน | ขอสนับสนุน กฟภ
4 | 00104 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | พระนครศรีอยุธยา | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  |  |  | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2567 | 100 | กฟน/กฟน | ขอสนับสนุน กฟภ
4 | 00105 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | พระนครศรีอยุธยา | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  |  |  | มี | 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กฟน/กฟน | ขอสนับสนุน กฟภ
4 | 00106 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | พระนครศรีอยุธยา | [5 empty] | มี | 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กฟน/กฟน | ขอสนับสนุน กฟภ
4 | 00108 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | พระนครศรีอยุธยา | [5 empty] | มี | 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กฟน/กฟน | ขอสนับสนุน กฟภ
Note on Q5: ====== ID#AAAAoxDHzl8 user (2023-01-20 11:39:16) เงินบำรุง /กฟน. / กฟภ. /กองทุน....

## ลพบุรี
รายละเอียดของหน่วยงาน | [6 empty] | 1. การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านมา |  |  |  |  | 2.แผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | [5 empty] | 3. สถานะการดำเนินงานตามแผน
เขตสุขภาพ | รหัสหน่วยงาน | หน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ประเภทService Plan | จำนวนเตียงจริง | ชื่อจังหวัด | [5 empty] | สถานะของแผน (ไม่มี/มี) | การดำเนินงานของแผนงาน |  |  |  | หมายเหตุ | เริ่มดำเนินโครงการ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ระบุวันที่ช่วงเวลา) |  |  |  | สิ้นสุดโครงการ
[7 empty] | ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ | หมายเหตุ | รพ.มีความต้องการติดตั้งเพิ่มหรือไม่*เลือก (ใช่/ไม่) | [6 empty] | (สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ)
[13 empty] | วัน/เดือน/ปีที่เริ่มติดตั้ง | วัน/เดือน/ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ |  | รวบรวมจัดส่งเอกสาร | ส่งเอกสารครบถ้วน | รออนุมัติโครงการ | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ว/ด/ป) | ลงนามในสัญญา(ว/ด/ป) | ดำเนินการติดตั้งระบบ(ว/ด/ป) | ตรวจรับและส่งมอบงาน (ว/ด/ป) | วัน/เดือน/ปีที่ติดตั้งแล้วเสร็จ
4 | 10690 | โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช | โรงพยาบาลทั่วไป | S | 561 | ลพบุรี | 2566 | 300 | เงินบำรุง |  |  | มี | ภายในกันยายน2566 | ภายในกันยายน2568 | 1100 | เงินบำรุง
4 | 10691 | โรงพยาบาลบ้านหมี่ | โรงพยาบาลทั่วไป | M1 | 258 | ลพบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง | - | กฟน/กฟภ | ESCO | ใช่ | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2568 |  | กฟน/กฟน | อยู่ระหว่างการประสานงาน
4 | 10790 | โรงพยาบาลโคกสำโรง | โรงพยาบาลชุมชน | M2 | 123 | ลพบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง | - |  |  |  | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2568 | - | อื่นๆโปรดระบุในช่องหมายเหตุ | อยู่ระหว่างการประสานงานกับทางบริษัทเอกชน/โดยวิธีเช่า
4 | 10791 | โรงพยาบาลชัยบาดาล | โรงพยาบาลชุมชน | M2 | 137 | ลพบุรี | 2565-2566 | 602 | อื่นๆโปรดระบุในหมายเหตุ | ใช้วิธีเช่า | ไม่ | ไม่มี |  |  |  |  | กำลังติดตั้ง เสร็จปี 2566
4 | 10789 | โรงพยาบาลพัฒนานิคม | โรงพยาบาลชุมชน | F1 | 78 | ลพบุรี | 2563 | 101 | เงินบำรุง |  | ใช่ | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2568 |  | กกพ | อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุน ระยะที่ 2 |  | / | /
4 | 10795 | โรงพยาบาลโคกเจริญ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 41 | ลพบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง | - |  |  |  | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2568 | - | กฟน/กฟน | อยู่ระหว่างการประสานงาน
4 | 10792 | โรงพยาบาลท่าวุ้ง | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 48 | ลพบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  |  | ใช่ | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กกพ | ค.กกพ.ระยะที่ 1 | / | / | /
4 | 10793 | โรงพยาบาลท่าหลวง | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 56 | ลพบุรี | 2565-2566 | 162 | อื่นๆโปรดระบุในหมายเหตุ | ใช้วิธีเช่า | ไม่ | ไม่มี |  |  |  |  | กำลังติดตั้ง เสร็จปี 2566
4 | 10796 | โรงพยาบาลลำสนธิ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 41 | ลพบุรี | 2565-2566 | 134 | อื่นๆโปรดระบุในหมายเหตุ | ใช้วิธีเช่า | ไม่ | ไม่มี |  |  |  |  | กำลังติดตั้ง เสร็จปี 2566
4 | 10797 | โรงพยาบาลหนองม่วง | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 32 | ลพบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  |  | ใช่ | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 200 | เงินบำรุง
4 | 10794 | โรงพยาบาลสระโบสถ์ | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 30 | ลพบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  |  | ใช่ | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2567 | 190 | อื่นๆโปรดระบุในช่องหมายเหตุ | บริษัทเอกชน
4 | 00006 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |  |  | ลพบุรี | 2565 | 10 | เงินบริจาค |  |  | ไม่มี |  |  |  |  | ติดตั้งเสร็จแล้วต้นปี 2566
4 | 00126 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกเจริญ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ลพบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง | - |  | ยังไม่มีการติดตั้ง | ใช่ | มี | ภายในปี 2569 | ภายในปี 2569 |  | เงินบำรุง | ขอสนับสนุนจากรพ.
4 | 00120 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ลพบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง | ใช่ | มี | ภายในปี 2569 | ภายในปี 2569 |  | เงินบำรุง | ขอสนับสนุนจากรพ.
4 | 00121 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ลพบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง | ใช่ | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2567 |  | เงินบำรุง | ขอสนับสนุนจากรพ.
4 | 00122 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ลพบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง | ใช่ | มี | ภายในปี 2569 | ภายในปี 2569 |  | เงินบำรุง | ขอสนับสนุนจากรพ.
4 | 00124 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ลพบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง | ใช่ | มี | ภายในปี 2569 | ภายในปี 2569 |  | เงินบำรุง | ขอสนับสนุนจากรพ.
4 | 00123 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ลพบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง | ใช่ | มี | ภายในปี 2569 | ภายในปี 2569 |  | เงินบำรุง | ขอสนับสนุนจากรพ.
4 | 00119 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคม | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ลพบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง | ใช่ | มี | ภายในปี 2569 | ภายในปี 2569 | 100 | เงินบำรุง
4 | 00118 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ลพบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง | ใช่ | มี | ภายในปี 2569 | ภายในปี 2569 |  | เงินบำรุง | ขอสนับสนุนจากรพ.
4 | 00127 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำสนธิ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ลพบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง | ใช่ | มี | ภายในปี 2569 | ภายในปี 2569 |  | เงินบำรุง | ขอสนับสนุนจากรพ.
4 | 00125 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระโบสถ์ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ลพบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง | ใช่ | มี | ภายในปี 2569 | ภายในปี 2569 |  | เงินบำรุง | ขอสนับสนุนจากรพ.
4 | 00128 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | ลพบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง | ใช่ | มี | ภายในปี 2569 | ภายในปี 2569 |  | เงินบำรุง | ขอสนับสนุนจากรพ.
Note on Q5: ====== ID#AAAAoxDHzl8 user (2023-01-20 11:39:16) เงินบำรุง /กฟน. / กฟภ. /กองทุน....

## สระบุรี
รายละเอียดของหน่วยงาน | [6 empty] | 1. การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านมา |  |  |  |  | 2.แผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | [5 empty] | 3. สถานะการดำเนินงานตามแผน
เขตสุขภาพ | รหัสหน่วยงาน | หน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ประเภทService Plan | จำนวนเตียงจริง | ชื่อจังหวัด | [5 empty] | สถานะของแผน (ไม่มี/มี) | การดำเนินงานของแผนงาน |  |  |  | หมายเหตุ | เริ่มดำเนินโครงการ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ระบุวันที่ช่วงเวลา) |  |  |  | สิ้นสุดโครงการ
[7 empty] | ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ | หมายเหตุ | รพ.มีความต้องการติดตั้งเพิ่มหรือไม่*เลือก (ใช่/ไม่) | [6 empty] | (สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ)
[13 empty] | วัน/เดือน/ปีที่เริ่มติดตั้ง | วัน/เดือน/ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ |  | รวบรวมจัดส่งเอกสาร | ส่งเอกสารครบถ้วน | รออนุมัติโครงการ | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ว/ด/ป) | ลงนามในสัญญา(ว/ด/ป) | ดำเนินการติดตั้งระบบ(ว/ด/ป) | ตรวจรับและส่งมอบงาน (ว/ด/ป) | วัน/เดือน/ปีที่ติดตั้งแล้วเสร็จ
4 | 10661 | โรงพยาบาลสระบุรี | โรงพยาบาลศูนย์ | A | 700 | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  |  | มี | ภายในมีนาคม 2566 | ภายในกุมภาพันธ์ 2567 | 420 | กกพ | รอการอนุมัติจาก กกพ. | / | / | /
4 | 10695 | โรงพยาบาลพระพุทธบาท | โรงพยาบาลทั่วไป | M1 | 315 | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  |  | มี | ภายในเดือนมกราคม 2566 | ภายในเดือนกันยายน 2569 | 982.33 | เงินบำรุง |  |  |  |  | 22 มี.ค. 66 (เฉพาะเฟสแรก)
4 | 10807 | โรงพยาบาลแก่งคอย | โรงพยาบาลชุมชน | F1 | 76 | สระบุรี | 2562, 2564 | 219.29 | อื่นๆโปรดระบุในหมายเหตุ | เงินบริจาค,มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค | ใช่ | มี | ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 | ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 | 39.24 | เงินบริจาค | [7 empty] | 1966-02-07 | 1966-02-24
4 | 10811 | โรงพยาบาลบ้านหมอ | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 32 | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2566 | 15.26 | เงินบริจาค
4 | 10815 | โรงพยาบาลมวกเหล็ก | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 35 | สระบุรี | 2565 | 15.26 | เงินบริจาค |  | ใช่ | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 47.26 | เงินบำรุง | [8 empty] | เฟส 1 (16 kVa) สิ้นสุด 21 เม.ย. 66
4 | 10816 | โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 34 | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2567 | ภายในปี 2568 | 100 | กกพ | อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ กกพ. | / | / | /
4 | 10809 | โรงพยาบาลวิหารแดง | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 48 | สระบุรี | 2565, 2566 | 59.95 | เงินบำรุง |  | ใช่ | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 30 | เงินบำรุง | [8 empty] | 1966-04-05
4 | 10814 | โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 30 | สระบุรี | 2565 | 44.69 | เงินบริจาค |  | ใช่ | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | เงินบริจาค | กกพ.อนุมัติ อยู่ระหว่างกระทรวงฯ โอนจัดสรรให้
4 | 10808 | โรงพยาบาลหนองแค | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 74 | สระบุรี | 2565 | 74.1 | เงินบริจาค |  | ใช่ | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2566 | 39.24 | เงินบริจาค | [8 empty] | 1966-02-09
4 | 10810 | โรงพยาบาลหนองแซง | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 17 | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2566 | 15 | เงินบำรุง | [6 empty] | 1966-03-21 | คาดว่าจะตรวจรับ 5 เม.ย. 2566
4 | 10812 | โรงพยาบาลดอนพุด | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 15 | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2566 | 15 | เงินบำรุง
4 | 10813 | โรงพยาบาลหนองโดน | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 20 | สระบุรี | 2565 | 63.22 | อื่นๆโปรดระบุในหมายเหตุ | เงินบำรุง, เงินบริจาค | ใช่ | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 30 | กฟน/กฟน | จะขอรับการสนับสนุนจาก กฟภ.
4 | 00009 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |  |  | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กฟน/กฟน | จะขอรับการสนับสนุนจาก กฟภ.
4 | 00144 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 2023-07-05 | กฟน/กฟน | จะขอรับการสนับสนุนจาก กฟภ.
4 | 00155 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 2023-07-05 | กฟน/กฟน | จะขอรับการสนับสนุนจาก กฟภ.
4 | 00149 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนพุด | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 2023-07-05 | กฟน/กฟน | จะขอรับการสนับสนุนจาก กฟภ.
4 | 00148 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 2023-07-05 | กฟน/กฟน | จะขอรับการสนับสนุนจาก กฟภ.
4 | 00151 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพุทธบาท | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 2023-07-05 | กฟน/กฟน | จะขอรับการสนับสนุนจาก กฟภ.
4 | 00153 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 2023-07-05 | กฟน/กฟน | จะขอรับการสนับสนุนจาก กฟภ.
4 | 00143 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรี | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 2023-07-05 | กฟน/กฟน | จะขอรับการสนับสนุนจาก กฟภ.
4 | 00154 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังม่วง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 2023-07-05 | กฟน/กฟน | จะขอรับการสนับสนุนจาก กฟภ.
4 | 00146 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิหารแดง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 2023-07-05 | กฟน/กฟน | จะขอรับการสนับสนุนจาก กฟภ.
4 | 00152 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสาไห้ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 2023-07-05 | กฟน/กฟน | จะขอรับการสนับสนุนจาก กฟภ.
4 | 00145 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 2023-07-05 | กฟน/กฟน | จะขอรับการสนับสนุนจาก กฟภ.
4 | 00147 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแซง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 2023-07-05 | กฟน/กฟน | จะขอรับการสนับสนุนจาก กฟภ.
4 | 00150 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองโดน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สระบุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 2023-07-05 | กฟน/กฟน | จะขอรับการสนับสนุนจาก กฟภ.
Note on Q5: ====== ID#AAAAoxDHzl8 user (2023-01-20 11:39:16) เงินบำรุง /กฟน. / กฟภ. /กองทุน....

## สิงห์บุรี
รายละเอียดของหน่วยงาน | [6 empty] | 1. การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านมา |  |  |  |  | 2.แผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | [5 empty] | 3. สถานะการดำเนินงานตามแผน
เขตสุขภาพ | รหัสหน่วยงาน | หน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ประเภทService Plan | จำนวนเตียงจริง | ชื่อจังหวัด | [5 empty] | สถานะของแผน (ไม่มี/มี) | การดำเนินงานของแผนงาน |  |  |  | หมายเหตุ | เริ่มดำเนินโครงการ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ระบุวันที่ช่วงเวลา) |  |  |  | สิ้นสุดโครงการ
[7 empty] | ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ | หมายเหตุ | รพ.มีความต้องการติดตั้งเพิ่มหรือไม่*เลือก (ใช่/ไม่) | [6 empty] | (สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ)
[13 empty] | วัน/เดือน/ปีที่เริ่มติดตั้ง | วัน/เดือน/ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ |  | รวบรวมจัดส่งเอกสาร | ส่งเอกสารครบถ้วน | รออนุมัติโครงการ | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ว/ด/ป) | ลงนามในสัญญา(ว/ด/ป) | ดำเนินการติดตั้งระบบ(ว/ด/ป) | ตรวจรับและส่งมอบงาน (ว/ด/ป) | วัน/เดือน/ปีที่ติดตั้งแล้วเสร็จ
4 | 10692 | โรงพยาบาลสิงห์บุรี | โรงพยาบาลทั่วไป | S | 282 | สิงห์บุรี | 2561 | 30 | พพ. |  |  | มี | 2566 |  | 600 | เงินบำรุง
4 | 10693 | โรงพยาบาลอินทร์บุรี | โรงพยาบาลทั่วไป | M1 | 150 | สิงห์บุรี |  | 500-650 | อื่นๆโปรดระบุในหมายเหตุ | เงินงบประมาณ |  | มี | ภายในตุลาคม2566 | ภายในกันยายน2567 | 500-650 | เงินบำรุง
4 | 10799 | โรงพยาบาลค่ายบางระจัน | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 30 | สิงห์บุรี | [5 empty] | มี | 2566 | ภายในกันยายน2566 | 60 | เงินบริจาค
4 | 10801 | โรงพยาบาลท่าช้าง | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 36 | สิงห์บุรี |  | 5 | กฟน/กฟภ |  |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 100-200 | เงินบำรุง
4 | 10798 | โรงพยาบาลบางระจัน | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 30 | สิงห์บุรี | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 100 | กกพ | ค.กกพ.ระยะที่ 1 | / | / | /
4 | 10800 | โรงพยาบาลพรหมบุรี | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 28 | สิงห์บุรี | 2565 | 5 | กฟน/กฟภ |  | ใช่ | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2567 | 50 | เงินบำรุง
4 | 00007 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |  |  | สิงห์บุรี | [5 empty] | มี | ภายในปี2568 | ภายในเดือน ก.ย.2568 | 100 | เงินบำรุง
4 | 00131 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค่ายบางระจัน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สิงห์บุรี | [5 empty] | มี | กุมภาพันธ์ 2567 | 243678 |  | กฟน/กฟน | กฟภ.
4 | 00133 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าช้าง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สิงห์บุรี | [5 empty] | มี | กุมภาพันธ์ 2567 | 243678 |  | กฟน/กฟน | กฟภ.
4 | 00130 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระจัน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สิงห์บุรี | [5 empty] | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2566 |  | กฟน/กฟน | กฟภ.
4 | 00132 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สิงห์บุรี | [5 empty] | มี | กุมภาพันธ์ 2567 | 243678 |  | กฟน/กฟน | กฟภ.
4 | 00129 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สิงห์บุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  |  |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2566 |  | กฟน/กฟน | กฟภ.
4 | 00134 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | สิงห์บุรี | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell |  |  |  |  | มี | ภายในปี 2566 | ภายในปี 2566 |  | กฟน/กฟน | กฟภ.
Note on Q5: ====== ID#AAAAoxDHzl8 user (2023-01-20 11:39:16) เงินบำรุง /กฟน. / กฟภ. /กองทุน....

## อ่างทอง
รายละเอียดของหน่วยงาน | [6 empty] | 1. การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านมา |  |  |  |  | 2.แผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | [5 empty] | 3. สถานะการดำเนินงานตามแผน
เขตสุขภาพ | รหัสหน่วยงาน | หน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ประเภทService Plan | จำนวนเตียงจริง | ชื่อจังหวัด | [5 empty] | สถานะของแผน (ไม่มี/มี) | การดำเนินงานของแผนงาน |  |  |  | หมายเหตุ | เริ่มดำเนินโครงการ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ระบุวันที่ช่วงเวลา) |  |  |  | สิ้นสุดโครงการ
[7 empty] | ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ | หมายเหตุ | รพ.มีความต้องการติดตั้งเพิ่มหรือไม่*เลือก (ใช่/ไม่) | [6 empty] | (สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ)
[13 empty] | วัน/เดือน/ปีที่เริ่มติดตั้ง | วัน/เดือน/ปีติดตั้งแล้วเสร็จ | ขนาดกำลังการติดตั้ง (กิโลวัตต์) | ที่มางบประมาณ |  | รวบรวมจัดส่งเอกสาร | ส่งเอกสารครบถ้วน | รออนุมัติโครงการ | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ว/ด/ป) | ลงนามในสัญญา(ว/ด/ป) | ดำเนินการติดตั้งระบบ(ว/ด/ป) | ตรวจรับและส่งมอบงาน (ว/ด/ป) | วัน/เดือน/ปีที่ติดตั้งแล้วเสร็จ
4 | 10689 | โรงพยาบาลอ่างทอง | โรงพยาบาลทั่วไป | S | 324 | อ่างทอง | 2566 | รอ กฟภ ประเมิน | เงินบำรุง |  |  | มี | 2566 |  |  | เงินบำรุง
4 | 10787 | โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ | โรงพยาบาลชุมชน | F1 | 95 | อ่างทอง | - | - |  |  | ใช่ | มี | พฤษภาคม 2566 | 243497 | 100 | เงินบำรุง
4 | 10782 | โรงพยาบาลไชโย | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 36 | อ่างทอง | 2566 | 150 | เงินบำรุง |  | ใช่ | มี | พฤษภาคม 2566 | กันยายน 2566 | 150 | เงินบำรุง
4 | 10784 | โรงพยาบาลป่าโมก | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 54 | อ่างทอง | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell | - |  |  | ใช่ | มี | พฤษภาคม 2566 | 243497 | 100 | เงินบำรุง | ค.กกพ.ระยะที่ 1
4 | 10785 | โรงพยาบาลโพธิ์ทอง | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 81 | อ่างทอง | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell | - |  |  | ใช่ | มี | พฤษภาคม 2566 | 243497 | 100 | เงินบำรุง
4 | 10786 | โรงพยาบาลแสวงหา | โรงพยาบาลชุมชน | F2 | 48 | อ่างทอง | 2566 | 1.6 | เงินบำรุง |  | ใช่ | มี | พฤษภาคม 2566 | 243497 | 150 | เงินบำรุง
4 | 10788 | โรงพยาบาลสามโก้ | โรงพยาบาลชุมชน | F3 | 33 | อ่างทอง | ยังไม่มีการติดตั้ง solar cell | 100 | เงินบำรุง |  | ใช่ | มี | พฤษภาคม 2566 | 243497 | 100 | เงินบำรุง
4 | 00005 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด |  |  | อ่างทอง |  |  | เงินบำรุง |  | ใช่ | มี | พฤษภาคม 2566 | 243497 | 100 | เงินบำรุง
4 | 00112 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | อ่างทอง |  |  | เงินบำรุง |  | ใช่ | มี | พฤษภาคม 2566 | 243497 | 50 | เงินบำรุง
4 | 00113 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | อ่างทอง |  |  | เงินบำรุง |  | ใช่ | มี | พฤษภาคม 2566 | 243497 | 50 | เงินบำรุง
4 | 00114 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | อ่างทอง |  |  | เงินบำรุง |  | ใช่ | มี | พฤษภาคม 2566 | 243497 | 50 | เงินบำรุง
4 | 00111 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอ่างทอง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | อ่างทอง |  |  | เงินบำรุง |  | ใช่ | มี | พฤษภาคม 2566 | 243497 | 50 | เงินบำรุง
4 | 00116 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | อ่างทอง |  |  | เงินบำรุง |  | ใช่ | มี | พฤษภาคม 2566 | 243497 | 50 | เงินบำรุง
4 | 00117 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | อ่างทอง |  |  | เงินบำรุง |  | ใช่ | มี | พฤษภาคม 2566 | 243497 | 50 | เงินบำรุง
4 | 00115 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแสวงหา | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ |  |  | อ่างทอง |  |  | เงินบำรุง |  | ใช่ | มี | พฤษภาคม 2566 | 243497 | 50 | เงินบำรุง
Note on Q5: ====== ID#AAAAoxDHzl8 user (2023-01-20 11:39:16) เงินบำรุง /กฟน. / กฟภ. /กองทุน....